## Sheet1
Izvajalec: | Sebastjan Mevlja |  |  | Datum: | 3.6.2020
Namen: | Dn |  |  | Zap.št: | 2
Št. | Datum | Začetek | Konec | Prekinitev | Čas | Kategorija | Opis | Konec | Enote
1 | 2020-06-03 | 15:29 | 16:07 | 8 | 30 | Planiranje | Preučevanje navodil in zahtev naloge | x | 0
2 | 2020-06-03 | 16:22 | 16:48 |  | 26 | Načrtovanje | Načrtovanje izvedbe naloge | x | 0
3 | 2020-06-03 | 17:27 | 18:25 | 5 | 53 | Kodiranje(T+P) | Pisanje enotskih testov za binomsko kopico | x | 507
4 | 2020-06-04 | 10:57 | 11:48 |  | 46 | Kodiranje(T+P) | Pisanje integracijskih testov | x | 656
5 | 2020-06-04 | 12:48 | 14:06 | 13 | 65 | Kodiranje(T+P) | Pisanje sistemskih testov | x | 724
6 | 2020-06-04 | 14:55 | 16:26 | 9 | 82 | Kodiranje(T+P) | Implementiranje funkcionalnosti | x | 819
7 | 2020-06-04 | 17:02 | 18:06 | 14 + 5 | 45 | Pregled kode | Pregled programske kode in odkrivanje napak | x | 3
8 | 2020-06-05 | 9:38 | 11:12 | 13+8 | 73 | Testiranje | Testiranje programa, sprožanje testov, odpravljanje napak | x | 18
9 | 2020-06-05 | 14:38 | 15:56 | 9+8 | 61 | Analiza | Dokončevanje projektnega plana in beležk | x | 0